## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 9 | 1
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 4 | 1 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 10 | 4
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 6 | 4 |  | 6.12. | KW 49 M: 4
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 4 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 51 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 0 |  | 14.12. | bar: KW 50 M; KW 50 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
303 | Anforderung #01 | 14 | 0 | 1 | 21.12. | bar: KW 50 D to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 F
304 | Anforderung #02 | 10 | 0 | 1 | bar: KW 51 D to KW 51 F
305 | Anforderung #03 | 8 | 0 | 2 | bar: KW 52 M to KW 52 F
306 | Anforderung #04 | 8 | 0 | 2 | bar: KW 52 D to KW 52 F; KW 1 M
307 | Anforderung #05 |  | 0
308 | Anforderung #06 |  | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 12 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 1 D
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 1 D
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | bar: KW 1 D to KW 1 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 16 | 0
501 | Reserve | 16 | 0 | bar: KW 52 M to KW 1 S
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 0 | bar: KW 2 M
602 | Project Abstract | 1 | 0 | bar: KW 2 M
603 |  |  | 0
| Total | 101 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 9 | 1
Analyse & Design | 10 | 4
Implementation | 51 | 0
Testen | 12 | 0
Diverses | 16 | 0
Abschluss | 3 | 0