## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 9 | 4
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 4 | 2 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 2 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 10 | 15
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 6 | 8 | 1 | 6.12. | KW 49 M: 4; KW 49 D: 4
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 4 | 7 | 1 |  | KW 49 D: 3; KW 49 F: 3; KW 50 M: 1
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 50 | 42
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 1 | 1 | bar: KW 50 M
302 | Schulung, Wissen aneignen | 8 | 6 | 1 |  | KW 49 F: 4; KW 50 M: 2
303 | #01 Spielfigur Bewegen | 14 | 11 | 1 | 21.12 | KW 50 M: 4; KW 50 D: 4; KW 50 F: 3
304 | #02 Hindernisse durchfliegen | 8 | 18 | 1 | 09.01. | KW 50 D: 4; KW 50 F: 3; KW 51 M: 5; KW 51 D: 6
305 | #03 Hinderniss Counter | 3 | 4 | 2 | 09.01. | KW 50 F: 1; KW 51 M: 3
306 | #04 Nickname eingeben | 4 | 2 | 2 |  | KW 51 D: 2
307 | #05 Platzierung Scoreboard | 8 | 0 | 2 | bar: KW 1 M to KW 1 M
308 | #06 Top 10 | 4 | 0 | 3 | bar: KW 1 M to KW 1 M
309 |  |  | 0
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 12 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | 1 | bar: KW 1 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | 1 | bar: KW 1 D to KW 1 F
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | 1 | bar: KW 1 D to KW 1 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 4 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 0 | bar: KW 2 M
602 | Project Abstract | 2 | 0 | bar: KW 2 M
603 |  |  | 0
| Total | 85 | 61 |  |  | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 9 | 4
Analyse & Design | 10 | 15
Implementation | 50 | 42
Testen | 12 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 4 | 0