## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 2 F; KW 3 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 4 D
20 | Analyse & Design | 0 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 F
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) |  | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 0 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
302 | Schulung, Wissen aneignen |  | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
303 | Anforderung #01 |  | 0 | bar: KW 51 F; KW 52 D to KW 52 F
304 | Anforderung #02 |  | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 F
305 | Anforderung #03 |  | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 D
306 | Anforderung #04 |  | 0 | bar: KW 2 D to KW 2 F
307 | Anforderung #05 |  | 0 | bar: KW 2 F to KW 2 S
308 | Anforderung #06 |  | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0 | bar: KW 3 M to KW 3 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0 | bar: KW 3 M to KW 3 F
403 | Bugs fixen |  | 0 | bar: KW 3 M to KW 3 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 F
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 0
Analyse & Design | 0 | 0
Implementation | 0 | 0
Testen | 0 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0